Приложение №2 к приказу №35-ад

от 24.01.2022

|  |  |
| --- | --- |
| Рассмотрено:на Педагогическом совете 11.01.2022 г | УТВЕРЖДЕНОприказом №35-ад от 24.01.2022 |

# Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,

**ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

# в ГБОУ лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения**  | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым****ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь 2022* | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | *Август 2022* | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в будущих 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | *Август 2022* | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОСНОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в будущих 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | *Сентябрь 2022* | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященныхпереходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | *В течении учебного года* | Аналитические отчетызамдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительскихмероприятияхПакет информационно- методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной | *Январь-август 2022* | Аналитическая записка об |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ОООв соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |  | оценке условий образовательной организации с учетомтребований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | *Январь-август 2022* | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованияминовых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками всоответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательныхпотребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочнойдеятельности НОО и ООО | *Январь- май 2022* | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода нановые ФГОС НОО и ООО | *Май-август 2022* | Модели сетевого взаимодействия Договоры/соглашения о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамкахперехода на новые ФГОС НОО и ООО | *2022-2027* | Пакет документов по сетевому взаимодействию |

|  |
| --- |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС****НОО и ФГОС ООО** |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *2022-2027* | Банк данных нормативно- правовых документовфедерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *2022-2027* | Листы ознакомления сдокументами федерального, регионального уровня, регламентирующимивведение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | *Август 2022* | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательнойорганизации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации(при необходимости) | *По графику КО* | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь- август 2022* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО иФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие стребованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *Сентябрь 2022* | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | *До 25.06.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формированияУУД |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, всоответствии с требованиями новых | *До 25.06.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФГОС ООО |  | календарный план воспитательной работы,программа формирования УУД |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программформирования УУД, на заседании педагогического совета | *До 01.09.2022* | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числерабочей программы воспитан ия, календарных планов воспитательной работы, программ формированияУУД |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | *До 30.08.2022* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочнойдеятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5– 6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | *До 30.08.2022* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочнойдеятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5– 7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | *До 30.08.2025* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочнойдеятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5– 8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | *До 30.08.2025* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочнойдеятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-хклассов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | *До 30.08.2025* | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) иучебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | *До 30.08.2022* | Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебным |  | Рабочие программыпедагогов по учебным |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебныйгод в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 30.08.2023* | предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) иучебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО и ООО | *До 30.08.2024* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 30.08.2025* | Рабочие программы педагогов по учебнымпредметам, учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) иучебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 30.08.2026* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложениемданного списка |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | *До 01.09.2022* | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО иродителями |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | *До 01.09.2022* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в частивведения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС****НОО и ФГОС ООО** |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождениепостепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *До 01.02.2022* | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 36 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификациипедагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | *Июнь, с 2022 по 2026* | План методических семинар ов внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 37 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | *В течении года с 2022 по 2026* | Протоколызаседаний педагогического совета |
| 38 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *В течении года с 2022 по 2027* | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 39 | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течении года с 2022 по 2027* | План работы педагога- психолога.Аналитическая справка замдиректора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | *В течении года с 2022 по 2027* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | *В течении года с 2022 по 2027* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 42 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОСНОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *До 01.09.2022 и до 2026* | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и****ФГОС ООО** |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Январь 2022* | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 44 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогическихработников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | *Январь 2022, в течении всего периода* | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 45 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО иООО | *В течении всего периода* | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 46 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *До 31.08.2022 и ежегодно* | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым****ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 47 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе наобучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по**2027 годы* | Сайт образовательной организацииПакет информационно- методических материалов |
| 48 | Информирование родительской общественности о постепенномпереходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по**2027 годы* | Сайт образовательной организации,информационный стенд в холле образовательной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | организации |
| 49 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | *В течение всего периода с 2022 по**2027 годы* | Сайт образовательной организации,информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 51 | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом ифинансовом обеспечении постепенногоперехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по**2027 годы* | Сайт образовательной организации,информационный стенд в холле образовательной организации |