 План работы  экспериментальной площадки на 2022 год
1.Цель программы: реализация 1 этапа Региональной инновационной площадки
2.Задание, реализующие программу:  ПРОЕКТ опытно-экспериментальной работы по теме: Совершенствование организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по экономике».

3.Этапы реализации: 
	Этап работы
	Задачи этапа
	Основное содержание работы 
и методы деятельности
	Необходимые условия организации работ
	Прогнозируемый результат
	Средства контроля 
и обеспечения достоверности результатов
	Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу1
	Сроки выполнения2

	Подготовительный
	1. Анализ имеющихся ресурсов и форм работы.

2. Анализ имеющихся форм интеграции  основного и дополнительного образования.

3. Отбор педагогических кадров для участия в проекте.

4. Формирование творческой группы.

5. Разработка нормативно-правовых актов в рамках реализации проекта.

6. Проведение внутрифирменного обучения.

7. Проведение внешнего обучения.

8. Тестирование педагогов в рамках работы с задачами регионального и итогового этапов олимпиады.

9. Отбор обучающихся для работы в рамках подготовки к районному и региональному этапам.

10. Формирование анкет психолого-педагогического сопровождения.

11.Описание системы (алгоритма) создания организационно-педагогических условий подготовки учащихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

12. Описание системы (алгоритма) работы с педагогическими кадрами по подготовке учащихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

13. Разработка программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленной на подготовку учащихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике с элементами дистанционного сопровождения школьников на уровнях основного и среднего общего образования.

14. Мониторинг результативности этапа.
	1. Анализ ресурсов ОУ.

2. Проведение анализа имеющихся условий педагогической деятельности.

3.Подготовка приказов о педагогических кадрах, участвующих в разработке программы ОУ.

4. Подготовка нормативно-правовых актов по реализации инновационной деятельности.

5.Анализ существующих курсов по подготовке к олимпиаде по экономике.

6.Создание программы курсов внеурочной деятельности по экономике для 7-9 классов.

7. Создание программ ОДОД по экономике для 10-11 классов.

8. Предложение по оценке программ и курсов для внешних экспертов.

9. Обучение на курсах повышения квалификации педагогов по профилю.

10. Подготовка приказов о   внутрифирменном обучении.

11. Зачисление на курсы организаций – партнеров ОУ.

12. Разработка анкет для психолого-педагогического сопровождения.

13. Проведение мониторинга по выявлению одаренных детей.

14. П
15. Проведение экспертизы работы на I этапе.


	Консультация специалистов по направлению «Экономика».

Творческая группа учителей и педагогов ОДОД.


	Создание творческой группы.

Повышение квалификации педагогов по направлению «Экономика».

Комплектование группы обучающихся, готовых работать в рамках подготовки к региональному и заключительному этапам ВСОШ.

Создание пакета нормативных документов.
	1. Проведение открытых опросов.

2. Проведение открытых мониторингов.

3. Формирование аналитических справок.

.


	1.Аналитическая справка: 

- Анализ имеющихся педагогических кадров для реализации программы.

 2.Локальные нормативные акты:

- приказ о творческой группе;

- приказ о кураторах программ ОДОД;

- приказ о дополнительной нагрузке по ВУД;

- положение о деятельности региональной площадки;

- список педагогов , прошедших повышение квалификации по направлению «Олимпиадная экономика»  и «Финансовая грамотность»для учителей – участников проекта;

- расписание классно-урочной нагрузки по ВУД по предмету и кружков»;

3. Анкеты психолого-педагогического сопровождения.

4. Опрос службы сопровождения образовательного процесса on-лайн.

5.  Алгоритм создания организационно-педагогических условий подготовки школьников к участию во ВСОШ по экономике.

6. Алгоритм работы с педагогическими кадрами по подготовке обучающихся к ВСОШ по экономике.

7. Программы курсов:

Введение в экономику для 8-9 классов (ОДОД);

Экономические задачи для 9-11 классов (ОДОД);

Финансовая грамотность для 7-9 классов (Внеурочная деятельность).

8. Результаты мониторинга результативности этапа: аналитическая справка
	01.01.2022- 31.08.2022




4.План участия в мероприятиях по сопровождении инновационной деятельности образовательных учреждений на 2022 год
	№ П\п
	Наименование мероприятия
	Сроки  проведения 
	Целевая аудитория 
	Ответственный исполнитель
	Планируемый результат

	
	Организационно-нормативная деятельность

	
	Рабочие совещания с педагогами-предметниками, классными руководителями и руководителями ОУ по формированию учебного плана
	Август 2021
Август 2022
	Учителя-предметники, творческая группа
	Кунц М.Ю,
Порецкий А.М., Спицкая А.А,
	Составление расписания  Годового календарного графика работы ОУ, Учебного плана на 2021 -2022 учебный год и \учебного плана на 2022-2023 учебный год.

	
	Разработка локальных нормативных актов ОУ в соответствии с ИД
	Январь 2022
	Участники ИОМ, родители, учащиеся
	Кунц М.Ю., Спицкая А.А.
	Приказ о Творческой группе, Приказ о кураторах проведения  ВСОШ по экономике.

	
	Формирование аналитической справки о подготовке ОУ к реализации проекта
	Февраль 2022
	Администрация ОУ 
	Спицкая А.А., Окунев Д.О.
	Аналитическая справка.

	
	График районного и школьного этапа ВСОШ по экономике 
	Август 2022 
	Обучающиеся ОУ 
	Спицкая А.А, Абакумова Е.А,
	График проведения этапов ВСОШ.

	
	Расписание кружков и ВУД по предметам: Введение в экономику, Олимпиадная экономика, Финансовая грамотность
	Август 2022
	Обучающиеся ОУ, обучающиеся района и города, желающие посещать кружки
	Самойлова О.Е., Спицкая А.А, Абакумова Е.А.
	Расписание уроков, ВУД, кружков.

	
	Программы ВУД и кружков по экономике для разных параллелей обучения
	Декабрь 2021, Август 2022 ( обновление программ) 
	Администрация ОУ, обучающиеся, родители.
	Спицкая А.А., Абакумова Е.А.,Окунев Д.О.
	Рабочие программы 

	
	Аналитическая справка по результатам 1 этапа работы 
	Декабрь 2022
	Комитет по образованию , ИМЦ Красногвардейского района 
	Спицкая А.А.
	Аналитическая справка

	
	 Алгоритм создания организационно-педагогических условий подготовки учащихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике
	Ноябрь 2022
	Комитет по образованию, ОУ района и города
	Спицкая А.А.
	Продукт инновационной деятельности: алгоритмизированная модель описания процесса подготовки

	Методическая

	
	Формирование плана работы второго этапа РИП

	В течении года 
	Учителя-предметники, зам. Директора, методист РИП
	Спицкая А.А.
	План работы на 2023 год

	
	Работа МО учителей обществознания по анализу рабочих программ
	 Август 2022
	Учителя-предметники
	Сморыго О.В..
	Протокол МО

	
	Педагогический совет по итогам 2021-2022 учебного года
	Август 2022
	Учителя-предметники, зам. Директора, методист РИП
	Кунц М.Ю.
	План работы педагогического совета , выступление методиста ОУ по вопросу ИД

	
	Семинар: Эффективность алгоритма работы с обучающимися при подготовке к заключительному этапу ВСОШ по экономике 

	 Ноябрь 2022
	Педагоги –предметники ОУ района и города
	Спицкая А.А.
	Презентация для педагогов, круглый стол

	
	Анализ  алгоритма создания организационно-педагогических условий подготовки учащихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике)
	Декабрь 2022
	Творческая группа 
	Спицкая А.А.
	Аналитический отчёт 

	Деятельность по организации взаимодействия 

	
	Закупка материально - технического оборудования под нужды РИП
	Декабрь 2022
	Учащиеся по ИОМ, творческая группа, учителя-предметники, администраторы 
	Порецкий А.М,, Крюкова Е.В.
	Закупка оборудования для нужд РИПП и Лицея 

	
	Круглые столы по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с подготовкой победителей и призеров ВСОШ 

	Апрель 2022
Октябрь 2022
	Участники РИП города по теме : Подготовка победителей и призеров заключительного эиапа ВСОШ
	 Спицкая А.А,, Порецкий А.М.
	Участие в работе круглого стола ( презентация) 

	
	Выступление на районном Педагогическом совете 


	Август 2022
	Учителя-предметники, руководители РИП района, ИМЦ Красногвардейского района  
	Спицкая А.А.
	Материалы конференции (ссылка на ИМЦ района)

	
	Участие в районном городском конкурсе инновационных продуктов 
	Сентябрь-ноябрь 2022
	Учителя-предметники, школы, интересующиеся опытом РИП
	Спицкая А.А, Абакумова Е.А
	Продукт, заявка, итоги

	
	Рабочая встреча с АППО ОУ по вопросам реализации второго этапа деятельности РИП 


	Декабрь 2022 
	Учителя, классные руководители
	Спицкая А.А.
	консультация

	
	Рабочее совещание «Мониторинг результатов инновационной деятельности РИП »
	Декабрь 2022
	Творческая группа 
	Спицкая А.А,, Абакумова Е.А., Окунев Д. О.
.
	Протокол

	
	Рабочее совещание «Работа РИП в 2022 году»
	Декабрь 2022
	Творческая группа 
	Прикот О.Г.
	Протокол

	
	Выступление на ПМОФ 2022 в рамках Всероссийской конференции «Актуальные направления реализации ФГОС третьего поколения: функциональная грамотность»
	Март 2022
	Педагоги-предметники, методист РИП
	Спицкая А.А.
	Сертификаты, презентации, плакаты, отзывы.

	
	Формирование команды для ВЧФГ
	Сентябрь 2022
	Обучающиеся ОУ
	Абакумова Е.А.
	Сайт чемпионата, освещение результатов участия в ВК в страницах групп школы.

	
	Повышение квалификации педагогов до уровня «тренер команды »
	Сентябрь 2022-ноябрь 2022
	Учителя –предметники ОУ
	Спицкая А.А.
	Сайт чемпионата, сертификаты

	
	Повышение квалификации по направлению финансовая грамотность
	Сентябрь 2022-ноябрь 2022
	Учителя – предметники ОУ 
	ИМЦ Красногвардейского района, Битюкова М.Н.
	Сертификаты, дипломы.


5. Руководство деятельности инновационной площадки : 

научный руководитель ОЭР – Прикот Олег Георгиевич- д.п.н., проф. кафедры управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, сотрудник Научно-исследовательского университета «Высшая школы экономики»

научный консультант Звягинцев Александр Иванович - д.э.н., к. физ.-мат проф., директор по инвестициям УВК «Дворцовая площадь» 
заместитель директора по УВР – Порецкий А.М.
методист ОЭП – Спицкая А.А.
аналитик РИП –Окунев Д.О.
педагог ОДОД-Абакумова Е.А.
6.Цель и задачи на год отчетности: 

Основная цель : Разработка новых программ и методов подготовки обучающихся к ВСОШ по экономике и их внедрение в образовательный процесс.
Задачи:
1.Анализ имеющихся ресурсов в образовательном учреждении.

2.Анализ существующих методов подготовки победителей и призеров.

3.Анализ материалов для подготовки в ВСОШ.

4.Разбор задачи олимпиадного уровня.

5.Разработки алгоритма комплексного подхода по увеличению обучающихся –участников разных уровней ВСОШ по экономике.

6.Анализ существующих олимпиад и курсов подготовки.

7.Разработка рабочих программ.

8.разработка алгоритма.

9.Корректировка годового учебного плана.

10.Работа с кадрами, для актуализации возможностей
 педагогов к работе с обучающимися на уровне регионального и заключительного этапа ВСОЩ.

7.Планируемые результаты ОЭР в рамках года: 
1.Диагностические материалы ССОП

2. Годовой план реализации второго этапа ОЭР.

3.Разработка рабочих программ.

3.  Алгоритм создания организационно-педагогических условий подготовки учащихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

4.Мониторинг результатов обучающихся по участию в ВСОШ и других олимпиад по экономике из перечня.

5. Пакет локальных нормативных актов, регламентирующих инновационную деятельность и обучение по дисциплине «экономика».

6. Презентация педагогического опыта в соответствии с темой ОЭР  на разных уровнях конференций.

7. Программы повышения квалификации для педагогов и результативность их освоения.
8. Результаты участия в различных конкурсах по направлению темы площадки.
